**Отчет об исполнении ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)**

**по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании**

**«Сенгилеевский район» Ульяновской области за 2022 год**

**I. Задачи по содействию развитию конкуренции и достижению ключевых показателей развития конкуренции в**

 **муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Результаты мероприятий | Срокисполнения мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателя | Ответственные исполнители |
| 2022год | 2022год факт | 2023год | 2024год | 2025год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Доля организаций с государственным и муниципальным участием в следующих отраслях (сферах)** |
|  | * 1. **Агропромышленный комплекс**

**Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На территории МО «Сенгилеевский район» работает 7 сельскохозяйственных предприятий, 16 крестьянско-фермерских хозяйств, находятся 8576 личных подсобных хозяйств. Доля частного сектора в общем объёме капитального строительства составляет 100 %.МО «Сенгилеевский район» создано 3 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооператива: СССПК «Тушнинский продукт» и СПССК «Сенгилеевские овощи», ССПК «Южный куст».Проблем не выявлено. |
| 1.1.1. | Информирование о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Увеличено количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, получившие субсидии | Ежегодно | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, получившие субсидии | Единиц | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Агентство по развитию сельских территории Администрации МО «Сенгилеевский район |
|  | **1.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.** |
|  | **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**В Сенгилеевском районе доля частного секора на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составляет 85,7%.По состоянию на 01.01.2023 г. в реестре поставщиков, занимающихся фармацевтической деятельностью на территории района, числится 6 организаций частной формы собственности и одно государственное: ООО «Фарм+»; ООО «Медуница»; ИП Мосина Ю.В., ООО «Вита»; ГУ «Ульяновская государственная аптека», ООО «Ульяновск Фарм Стандарт» (п.Силикатный), ИП Атаян Р.Ц. (п.Силикатный).Проблемы: низкая доступность лекарственной помощи в сельской местности, обусловленная невысокой численностью в населенных пунктах и их низкой платежеспособностью. |
| 1.4.1. | Проведение встреч с руководителями организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, с целью привлечения на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими и сопутствующими товарами. | Рост количества организаций, ИП в сфере предоставления медицинских услуг, а так же розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями. | 2022-2025годы | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Процентов | 85,7 | 85,7 | 87,5 | 88,00 | 88,0 | Отдел охраны здоровья граждан Администрации МО «Сенгилеевский районУправление экономического и стратегического развития МО «Сенгилеевский район» |
|  | **1.3. Рынок ритуальных услуг** |
|  |  **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей и затрагивает интересы всего населенияВ 2022 году доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов всех форм собственности на рынке ритуальных услуг составила 100 %. Четыре индивидуальных предпринимателя оказывают ритуальные услуги на территории района, только жители с.Кротково и с.Никольское пользуются ритуальными услугами п. Тереньга, так как территориально им это ближе. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории МО «Сенгилеевский район» с 01.02.2022 г – 6964,68 рублей.Проблем не выявлено. |
| 1.5.1 | Формирование реестра кладбищ и мест захоронений на них. | Обеспечение доступа к информации | 2023-2025 | Доля сведений, внесенных в реестр от общего количества существующих кладбищ | Процентов | - | - | 20 | 50 | 100 | Управление топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 1.5.2. | Формирование и актуализация не реже двух раз в год данных реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности, контактной информации и стоимости оказываемых услуг хозяйствующими субъектами. | Обеспечение доступа потребителей и организаций к информации | 2023-2025 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания ритуальных услуг | Процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление экономического и стратегического развития МО «Сенгилеевский район» |
|  | **1.4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |
|  | **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Обстановка для ведения бизнеса в целом оценивается как положительная. Все работы проводятся на конкурсной основе. В настоящее время контракты в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» заключается с организациями частной формы собственностиООО «Стандартэлектромонтаж», ИП Козлов Павел Викторович, ООО «Светотехника», ИП Савина Ю.М.Основными направлениями развития конкуренции в данном рынке являются:-обеспечение прозрачности и равноправного доступа к закупкам для всех уровней рынка;-повышение информационного обеспечения бизнеса. |
| 1.6.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке. | Информационная и методическая поддержка субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на рынке. | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»Управление экономического и стратегического развития МО «Сенгилеевский район» |
| 1.6.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору исполнителей работ по благоустройству в соответствии с действующим законодательством. | Обеспечение доступа на товарный рынок хозяйствующих субъектов частной формы собственности. | 2022-2025 |
|  | **1.5. Рынок нестационарных и мобильных торговых объектов** |
|  | **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На территории муниципального образования «Сенгилеевский район» утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. Схемой предусмотрено размещение 100% нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов. |
| 1.7.1. | Провести ревизию свободных земельных участков для дальнейшего внесения мест в схему НТО и предоставления СМСП. | Увеличение количества мест под размещение НТО в районной схеме. | 2021-2025 | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них | Процентов | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | Агентство по развитию сельских территорий Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 1.7.2. | Привлечение предпринимателей района для организации мобильной торговли для жителей малых населенных пунктов с целью улучшения их продовольственного обеспечения. | Развитие мобильной торговли.Продовольственное обеспечение населения. |
| 1.7.3. | Благоустройство территории торговых площадок (обновление торговых рядов, подъездные пути, освещение). | Развитие мобильной торговли. |

**II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок исполнения | Ответственные исполнители (соисполнители) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1. | Обеспечение регулярного размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Национального плана, планов мероприятий («дорожных карт») развития конкуренции.  | Повышение уровня информированности всех заинтересованных лиц | Ежемесячно/ежеквартально | Управление экономического и стратегического развития Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 2. | Определение единого порядка проведения обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов в сфере реализации имущества, в том числе имущественных прав, в электронной форме с использованием официального сайта РФ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов во взаимодействии с электронными площадками. | Обеспечение открытости, прозрачности, эффективности торгов. | Постоянно | КУМИ Администрации М О «Сенгилеевский район» |
| 3. | Обеспечение правовой основы для создания реестров хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по организации похорон, оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг. |  | 01 июля 2023 | Управление ТЭР и ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район»БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |
| 4. | Создание возможностей поиска посредством единого портала государственных и муниципальных услуг сведений о кладбищах, сведений о хозяйствующих субъектах, оказывающие услуги по организации похорон, содержащихся реестрах таких субъектов, размещенных на порталах государственных и муниципальных услуг. |  | 01 июля 2023 | Управление ТЭР и ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 5. | Определение единых принципов государственного и муниципального имущества, а так же размещение данных о нем в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | 1 января 2024 | КУМИ Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 6. | Выявление и регистрация бесхозяйного имущества. Выявление неучтенного, незарегистрированного муниципального имущества.  |  | 1 января 2024 | КУМИ Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 7. | Обеспечить приватизацию либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. |  | 31 декабря 2025 | КУМИ Администрации МО «Сенгилеевский район» |
| 8. | Обеспечение перехода к взаимодействию субъектов градостроительных отношений с государственными органами и органами местного самоуправления в единой цифровой среде управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе единых классификаторов, форматов и регламентов информационного обмена, учитывающих возможность использования технологий информационного моделирования, с определением возможности интеграции с муниципальными информационными системами. |  | 1 января 2025 | БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» |

Начальник Управления

экономического и стратегического развития Е.М.Терехина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_