ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район»

седьмого  созыва, принятое на двадцать восьмом заседании

от 26 марта 2026 года                                                                                         № ___

О ходе реализации    муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Совет депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район»

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации  муниципальной программы    «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 2025 год (приложение).

2. Признать удовлетворительной работу по реализации    муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 2025 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной политике, местному самоуправлению и правам человека (Шубин С.П.).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Сенгилеевский район»                                                                       А.А.Кудряшов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования «Сенгилеевский район»

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

«Сенгилеевский район»

от 26 марта 2026 года  №___

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации   муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 2025 год

В 2024 году разработана   муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области», которая утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» от 31.10.2024 №845-п «Об утверждении муниципальной программы  «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской  области».

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области»  направлена  на повышение качества жизни населения Сенгилеевского района за счёт интеграции мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования «Сенгилеевский район», институтов гражданского общества, юридических и физических лиц, направленных на поддержку социально не защищённых граждан и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в поддержке, во всех сферах, влияющих на жизнеобеспечение населения, за счёт повышения эффективности и адресности мер, направленных на обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных социально не защищённых граждан муниципального образования «Сенгилеевский район».

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области»   включает подпрограммы:

1) «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Сенгилеевский район»;

2) «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Сенгилеевский район».

Также комплекс мероприятий по адресной поддержке населения муниципального образования Сенгилеевский район.

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области»  осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район».

Плановый объем финансирования на реализацию муниципальной программы по адресной поддержке населения муниципального образования «Сенгилеевский район» «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» в 2025 году составляет 7431,1 тыс.руб.

за счет средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район.

В итоге за 2025 год на реализацию программы «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» фактически направлено 11189,6 тыс.руб. из средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский

В том числе:

1) на реализацию комплекса мероприятий по  направлению «Повышение  качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной  жизненной ситуации в   2025 году

- из средств районного бюджета –4933,8 тыс.руб. (225,8% от плана, 2185,0 тыс.руб, в том числе:

| № | Наименование мероприятия | План 2025 год (тыс.руб) | Факт 2025 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих муниципального образования «Сенгилеевский район» | муниципальный бюджет 2092,0 | 4718,7 МБ |
| 2. | Проведение районных смотров-конкурсов клубов для граждан пожилого возраста, расположенных на территории МО «Сенгилеевский район», зимних и летних турслётов для граждан старшего поколения | муниципальный бюджет 15,0 | 9,4 МБ |
| 3. | Организация доставки граждан старшего поколения для участия в проекте «Серебряные каникулы» | муниципальный бюджет 8,0 | 5,8 МБ |
| 4. | Мероприятия для граждан пожилого возраста и инвалидов в Центрах активного долголетия | муниципальный бюджет 20,0 | 2,0 МБ |
| 5. | Чествование граждан пожилого возраста и инвалидов, приуроченное к знаменательным датам (Дни воинской славы, годовщины, юбилейные поздравления и т.д.) | муниципальный бюджет 20,0 | 150,9 МБ |
| 6. | Развитие ветеранского общественного движения | муниципальный бюджет 5,0 | 0 - |
| 7. | Оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся, по независящим о них причинам, в трудной жизненной ситуации (пожары, стихийные бедствия, пособия на погребение) | 25,0 | 47,0 МБ |
| 8. | Проведение акций по оказанию помощи гражданам пожилого возраста «Чистый дом», «Наполни социальный погребок», «Ветеран живёт рядом», «Будь здоров, ветеран» | внебюджетные средства | 412,0 |
|  | Итого: План 2185,0 тыс.руб. Факт 4933,8 (225,8%от плана) | Муниципальный бюджет 2185,0 | 4933,8 МБ |

2) на реализацию мероприятий по направлению «Повышение качества жизни детей и семей с детьми» из средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район за 2025 год выделено –6255,8 тыс.руб.,  119% от плана (план 5246,1)

| Наименование мероприятия | План на 2025 год | Факт за 2025 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация и проведение социально значимых мероприятий (День семьи, День защиты детей, День св.Петра и Февроньи, День отца, День семейного общения, День матери,Елка для детей-инвалидов, «Социальный десант» | МБ 26,8 | МБ 356,7 |
| Предоставление единовременной денежной выплаты на питание и проезд беременным женщинам. Предоставление единовременной помощи при рождении ребёнка. | МБ 41,0 | МБ 3,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам, трудоустроенным в образовательные организации муниципального образования «Сенгилеевский район» в рамках договоров о целевом обучении | МБ 39,1 | МБ 39,1 |
| Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся в школах района | МБ 4810,3 | МБ 4810,3 |
| Финансирование денежных средств в размере 100% за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МБ 189,7 | МБ 189,7 |
| Адресная материальная помощь малообеспеченным семьям с детьми | МБ 25,0 | МБ 0 |
| Единовременная выплата на погребение военнослужащих умерших (погибших) в результате участия в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины | МБ 25,0 | МБ 850,0 |
| Проведение благотворительных акций (ПСШ, ПДП) | МБ 80,0 | МБ 0 |
| Предоставление жилого помещения на период прохождения практики | МБ 1,0 | МБ 0 |
| Предоставление финансовых средств на оздоровление работников бюджетной сферы | МБ 1,2 | МБ 0 |
| Оснащение мест проживания семей с детьми автоматическими дымовыми пожарными извещателями (далее АДПИ) | МБ 7,0 | МБ 7,0 |
| ИТОГО план МБ 5246,1 Факт 6255,8 МБ (исполнение 119%) | План на 2025 год МБ 5246,1 | Факт за 2025 год МБ 6255,8 (исполнение 119%) |

______________________________