ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» седьмого созыва, принятое на двадцать шестом заседании

от 29 января 2026 года                                                                                        № ___

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 2 полугодие 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 2 полугодие 2025 года (приложение).

2.  Признать удовлетворительной работу по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 2 полугодие 2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, местному самоуправлению и правам человека (Шубин С.П.).

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня   его подписания.

Глава муниципального образования

«Сенгилеевский район»                                                                  А.А.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                    к решению Совета депутатов

муниципального образования                                                                                          «Сенгилеевский район»

от 29 января 2026 года № ____

Информация

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 2 полугодие 2025 года

Постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области   от 25 ноября 2024 года             № 935-п утверждена муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области».

Первым показателем муниципальной программы является число посещений мероприятий организаций культуры

Показатель текущего года по посещению мероприятий учреждений культуры идет в сравнении с показателем аналогичного периода, к 2030 году рост посещений должен увеличиться в 3 раза относительно 2023 года.

| По итогам12 месяцев выполнение показателя составило: | Плановый показатель | Фактический показатель | Процент выполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Клубы | 173505 | 169950 | 98% |
| Библиотеки | 145693 | 187805 | 128 % |
| Музей | 37246 | 47553 | 127 % |
| ДШИ | 3223 | 3108 | 98 % |

Общий процент исполнения показателя по посещению мероприятий учреждений культуры составляет 113 %.

Второй показатель муниципальной программы – количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры за период реализации Программы в общем количестве зданий муниципальных учреждений, требующих ремонта, ед.;

Сеть учреждений культуры МО «Сенгилеевский район» включает в себя                         7 юридических лиц, в них 32 учреждения:

1.МУК «Муниципальный культурный комплекс»:

- Районный Дом культуры имени В.Б.Осипова,

- Елаурский сельский Дом культуры имени Народного артиста СССР А.К.Ургалкина,

- клуб с. Кротково,

- клуб с. Бекетовка,

- клуб с. Русская Бектяшка,

- Алешкинский сельский Дом культуры,

- клуб с. Вырыстайкино,

- клуб с. Каранино,

- клуб пос. Цемзавод;

# 2.	МУК «Красногуляевский дом культуры» (р.п. Красный Гуляй);

# 3.	МАУ «Вдохновение» (р.п. Силикатный);

# 4.	МУК «Дом культуры муниципального образования Тушнинское сельское поселение»

# клуб с. Тушна,

# клуб с. Артюшкино,

# СДК с. Шиловка

# 5.	МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им. А.И. Солуянова»;

# 6.	МУК «Централизованная библиотечная система»

# 4 модельных - г. Сенгилей (две), п. Силикатный, п. Красный Гуляй,

# 10 сельских библиотек - пос. Цемзавод, с. Тушна, с. Артюшкино, с. Шиловка, с. Алешкино, с. Елаур, с. Русская Бектяшка, с. Бекетовка, с. Кротково, с. Мордово;

# 7.	МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б.С. Неклюдова» муниципального образования «Сенгилеевский район» с местами осуществления образовательной деятельности в г. Сенгилей, р.п. Красный Гуляй и                    р.п. Силикатный.

Из 32 учреждений 5 временно не функционируют (библиотека с. Алешкино, библиотека с. Артюшкино, клуб с. Вырыстайкино, клуб с. Кротково, клуб                     с. Артюшкино).

За отчетный период в рамках реализации Программы проведены ремонтные работы на общую сумму 11 024,4 тыс. руб.:

- МБУ ДО «Детская школа искусств имени Б.С. Неклюдова» произведены ремонтные работы фасада здания - 4790,9 тыс. руб.

- произведен косметический ремонт в помещении МУК «Красногуляевский Дом культуры» на общую сумму 796,8 тыс. руб.:

- установка пластиковых окон – 2 шт.,

- установка противопожарной металлической двери,

- ремонт помещений для кружковой деятельности.

- МУК «Тушнинский Дом культуры» муниципального образования Тушнинское сельское поселение, выполнен ремонт цоколя здания, устройство туалетной комнаты, водоснабжения и канализации (ППМИ). Общая сумма - 816,9 тыс. руб., из них:

- 573,4 тыс. руб. – областной бюджет,

- 102,1 тыс. руб. – бюджет муниципального образования,

- 59,6 тыс. руб.- инициативные платежи граждан,

- 81,8 тыс. руб. - средства хозяйствующих субъектов.

- МУК «Муниципальный культурный комплекс» Районный Дом культуры    им. В.Б. Осипова (кинотеатр «Спутник») выполнен текущий ремонт фасада здания и замена наружных дверей (ППМИ).

Общая сумма составила 3 999,9 тыс. руб. из них:

- 2 771,9 тыс. руб. - областной бюджет;

- 564,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования;

- 364,0 тыс. руб.- инициативные платежи граждан;

- 300,0 тыс. руб. - средства хозяйствующих субъектов.

- По результатам торгов была сформирована экономия в размере                 619,9 тыс. руб. На данную сумму был произведен ремонт крыльца Районный Дом культуры им. В.Б. Осипова (кинотеатр «Спутник»).

Третий показатель - количество технически переоснащенных муниципальных учреждений культуры за период реализации Программы от общего количества муниципальных учреждений культуры.

Согласно плану выполнения показателя в рамках исполнения Программы во втором полугодии мероприятия не проводились.

Четвертый показатель муниципальной программы – количество проведенных областных фестивалей от общего числа

Во втором полугодии 2025 года на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» был запланирован и проведен один Областной фестиваль народного творчества «Спасы земли Сенгилеевской», финансирование мероприятия согласно программы составило - 44,3 тыс. руб.

Выполнение показателя 100 %.

Пятый показатель Программы - проведения национальных праздников, в рамках развития народной традиционной культуры

По данному показателю во втором полугодии национальные праздники не проводились. На базе учреждений культуры за отчетный период проведены мероприятия с приглашением представителей национальных автономий. Такие мероприятия прошли в р.п. Силикатный и р.п. Красный Гуляй.

Шестой показатель муниципальной программы количество проведенных общественно-значимых мероприятий от общего числа праздников (%)

В 2025 году запланировано к проведению 24 социально-значимых мероприятий. В период с июля по декабрь 2025 года в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» было запланировано и проведено                11 мероприятий.

Финансирование наиболее крупных мероприятий составило                   81,5 тыс. руб. Выполнение плана во втором полугодии – 46 %.

Крупные мероприятия:

- День матери - 17,7 тыс. руб.,

- Новый год – 63,8 тыс. руб.

_______________________________________