ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» седьмого созыва, принятое на двадцать втором заседании

от 25 сентября 2025 года                                                                                № ___

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район Ульяновской области» за 1 полугодие 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  Совет депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 1 полугодие 2025 года (приложение).

2.  Признать удовлетворительной работу по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 1 полугодие 2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, местному самоуправлению и правам человека (Шубин С.П.).

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Сенгилеевский район»                                                                  А.А.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                    к решению Совета депутатов

муниципального  образования                                                                                           «Сенгилеевский район»

от 25 сентября 2025 года № __

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» за 1 полугодие 2025 года

Постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской  области  от 25 ноября 2024 года  №935-п утверждена муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области».

Первым показателем муниципальной программы является число посещений мероприятий организаций культуры

Показатель текущего года по посещению мероприятий учреждений культуры идет в сравнении с показателем аналогичного периода, к 2030 году рост посещений должен увеличиться в 3 раза относительно 2023 года.

| По итогам 8 месяцев выполнение показателя составило: | Плановый показатель | Фактический показатель | Процент выполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Клубы | 173505 | 123716 | 71% |
| Библиотеки | 145693 | 126492 | 87% |
| Музей | 37246 | 35323 | 95% |
| ДШИ | 3223 | 2070 | 64% |

Общий процент исполнения показателя по посещению мероприятий учреждений культуры составляет 80%.

Второй показатель муниципальной программы – количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры за период реализации Программы в общем количестве зданий муниципальных учреждений, требующих ремонта, ед.;

Сеть учреждений культуры МО «Сенгилеевский район» включает в себя                         7 юридических лиц, в них 32 учреждения:

1.МУК «Муниципальный культурный комплекс»:

- Районный Дом культуры имени В.Б.Осипова,

- Елаурский сельский Дом культуры имени Народного артиста СССР А.К.Ургалкина,

- клуб с. Кротково,

- клуб с. Бекетовка,

- клуб с. Русская Бектяшка,

- Алешкинский сельский Дом культуры,

- клуб с. Вырыстайкино,

- клуб с. Каранино,

- клуб пос. Цемзавод;

# 2.	МУК «Красногуляевский дом культуры» (р.п. Красный Гуляй);

# 3.	МАУ «Вдохновение» (р.п. Силикатный);

# 4.	МУК «Тушнинский дом культуры»

# клуб с. Тушна,

# клуб с. Артюшкино,

# СДК с. Шиловка

# 5.	МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им. А.И. Солуянова»;

# 6.	МУК «Централизованная библиотечная система»

# 4 модельных - г. Сенгилей (две), п. Силикатный, п. Красный Гуляй,

# 10 сельских библиотек - пос. Цемзавод, с. Тушна, с. Артюшкино, с. Шиловка, с. Алешкино, с. Елаур, с. Русская Бектяшка, с. Бекетовка, с. Кротково, с. Мордово;

# 7.	МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б.С. Неклюдова» МО «Сенгилеевский район» с местами осуществления образовательной деятельности  в г. Сенгилей, п. Красный Гуляй и п. Силикатный.

Из 32 учреждений 5 временно не функционируют (библиотека с. Алешкино, библиотека с. Артюшкино,  клуб с. Вырыстайкино, клуб с. Кротково, клуб                     с. Артюшкино).

За отчетный период в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» произведены работы на общую сумму 319,1 тыс.руб., такие как:

-  ремонт водопровода в Кинотеатре «Спутник»  на сумму 187,5 тыс. руб.

- ремонт водопровода в МУК «Сенгилеевский музей» на                        сумму 18,00 тыс. руб.

- на территории Центральной модельной библиотеки установлено ограждение территории на 63,6 тыс. руб.

- в МБУ ДО «Детская школа искусств имени Б.С. Неклюдова»                     г. Сенгилей  проведены работы:

- г. Сенгилей: частичный ремонт кровли (разбор кирпичных печных труб), 50,0 тыс. руб.

- текущий косметический ремонт внутренних помещений– 20 тыс. руб

В рамках подготовки к отопительному сезону выполнены такие виды работ:

- во всех учреждениях культуры была проведена  промывка и опрессовка системы отопления на сумму 149,7 тыс. руб.;

- в клуб с. Каранино МУК «Муниципальный культурный комплекс» закуплены дрова в объеме 35 куб. на 105,00 тыс. руб.

Общая сумма составила 254,7 тыс. руб.

Для выполнения мероприятий в рамках антитеррористической и пожарной безопасности выделены денежные средства в сумме 489,5 тыс. руб.

СПРАВОЧНО:

Антитеррор:

    - Детская школа искусств г. Сенгилей установлен пост охраны в здании, произведен монтаж камер видеонаблюдения на сумму 316,2 тыс. руб. Софинансирование из муниципального бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район составило 14,6 тыс. руб.

- Детская школа искусств р.п. Красный Гуляй проведены работы по установке входной противопожарной двери и 11 потолочных светодиодных светильников на сумму 33,5 тыс. руб

- Кинотеатр «Спутник» установлена система видеонаблюдения на общую сумму 125,7 тыс. руб.

Пожарная безопасность: осмотр и перезарядка огнетушителей на общую сумму 14,1 тыс.руб в следующих учреждениях:

- МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б.С. Неклюдова» –                     12 огнетушителей на сумму 8,2 тыс. руб.:

г. Сенгилей – 5 шт.,

р.п. Красный Гуляй -3 шт.,

р.п. Силикатный – 4 шт.,

И в связи с окончанием срока службы первичных средств  пожаротушения - приобретены  огнетушители ОУ-2 – 3 шт.

- МУК «МКК» 20 огнетушителей, на сумму 5,9 тыс. руб.:

Районный дом культуры – 9 шт.,

клуб с. Русская Бектяшка – 1шт.,

Елаурский сельский дом культуры – 6 шт.,

клуб с. Каранино -  2 шт.,

клуб с. Бекетовка – 2 шт.

Третий показатель - количество технически переоснащенных муниципальных учреждений культуры за период реализации Программы от общего количества муниципальных учреждений культуры.

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», а так же муниципальной программы Сенгилеевского района «Развитие культуры и туризма Муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области»»:

- Районный дом культуры им. В.Б. Осипова приобретено музыкальное оборудование и оргтехника на сумму 538,5 тыс. руб., из них:

Федеральный бюджет – 361,9 тыс. руб.,

Областной бюджет – 68,9 тыс. руб,

Муниципальный бюджет – 107,7 тыс. руб.

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Б.С. Неклюдова» были выделены денежные средства в размере 113,6 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета.

Приобретены: мебель для учебных классов и оргтехника.

- В связи со сменой типа учреждения с казенного на бюджетное в  МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им. А.И. Солуянова» и МУК «Централизованная библиотечная система» были установлены кассовые аппараты на сумму 92,8 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета.

- МУК «Централизованная библиотечная система» в первом квартале прошло пополнение книжного фонда на сумму 72,9 тыс. руб., из них:

Федеральный бюджет – 48,9 тыс. руб.,

Областной бюджет – 9,3 тыс. руб,

Муниципальный бюджет – 14,6 тыс. руб.

Так же во втором квартале в рамках исполнения гарантийных обязательств пополнения библиотечного фонда за счет средств муниципального бюджета были приобретены книги в МУК «Централизованная библиотечная система» на сумму 201,7 тыс.руб.

Четвертый показатель муниципальной программы – количество проведенных областных фестивалей от общего числа

В первом полугодии 2025 году на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» был запланирован и проведен один Областной фестиваль народного творчества «Широкая Масленица - 2025» в рамках реализации проекта «Сенгилей Блинная Столица», финансирование мероприятие согласно программы составило 93,2 тыс. руб.

Выполнение показателя 100 %.

Пятый показатель Программы - проведения национальных праздников, в рамках развития народной традиционной культуры, от общего числа праздников (%)

В первом полугодии запланированы и проведены 3 национальных праздника и 1 конфессиональный праздник «Троица».

Денежные средства были выделены на следующие мероприятия (финансирование за счет средств местного бюджета):

- национальный татарский праздник «Сабантуй» - 20,0 тысяч рублей;

- национальный чувашский праздник «Акатуй» - 42,4 тысяч рублей;

- национальный мордовский праздник «Шумбрат» - 5,0 тысяч рублей.

Выполнение плана составляет 100%, общая сумма затраченных денежных средств – 67,4 тысяч рублей.

Шестой показатель муниципальной программы количество проведенных общественно-значимых мероприятий от общего числа праздников (%)

В 2025 году запланировано к проведению 24 социально-значимых мероприятий. В первом полугодии текущего года было запланировано и проведено 13 общественно - значимых мероприятий. Финансирование составило -  198,0 тысяч рублей. Выполнение плана - 100 %.

________________________________________________________