   Отчёт об исполнении муниципальных программ за    2025 год.
	№
	Наименование программы
	Правоустанавливающий
документ
	Предусмотрено программой
на 2025 год, тыс. руб.
	Предусмотрено
бюджетом
на 2025год, тыс. руб.
	Израсходовано
за  2025 г.,
тыс. руб.
	Выполнение мероприятий

	1.
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области»
	Постановление 

Администрации от 25.11.2024 

№ 935-п
Постановление 

Администрации от 05.02.2026 

№ 79-п
            
	49343,0
в т.ч.

ФБ-415,4.
ОБ-
3465,1 
РБ –45 462,5
	48910,7
в т.ч.:

ФБ -410,9

ОБ- 331,2

РБ –48 168,6


	55999,8
в т.ч.:

ФБ -410,9
ОБ- 331,2
РБ –48 168,6
внебюджет – 7089,1       

	 За 2025г в рамках  Регионального проекта «Развитие искусства и творчества» было произведено техническое оснащение музыкального оборудования и оргтехники в МУК «Музыкальный культурный комплекс». В рамках проекта поддержки местных инициатив произвели текущий ремонт фасада здания МУК МКК». Кроме того, в СДК с.Алешкино произведен монтаж пожарной сигнализации, ремонт водоотводной системы кровли, в Сенгилеевском краеведческом  музее частичный ремонт водоснабжения, в МУКЦБС – частичный ремонт ограждения.  За  2025г  учреждениями культуры  проведены фестивали «Широкая масленица-2025», районные национальные праздники «Акатуй»
, «Сабантуй», «Шумрат», районный конфессиональный праздник «Троица», торжественные мероприятия  в рамках 80-ия образования Ульяновской обл., проводились общественно-значимые праздники, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы и др.В течение отчетного периода продолжилось комплектование книжных фондов сельских библиотек. Учащиеся ДШИ им. Неклюдова Б.С. приняли активное участие как очное, так и заочное,  в  мероприятиях федерального и регионального уровня. (более 40мероприятий). В течение отчетного периода проводились работы в учреждениях культуры  в рамках антитеррористической и пожарной безопасности (установлена система видеонаблюдения, оборудованы посты охраны, произведен монтаж тревожной сигнализации).За 2025 г число посещений  мероприятий организаций культуры составляет 454,2 тыч.чел (100% от планового показателя программы). В рамках госпрограммы «Развитие культуры» курсы повышения квалификации прошли 5 работников культуры.

	2.
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области»
	Постановление Администрации от 07.11.2024
№ 854-п


	100,0
в т.ч.

РБ 100,0
	24,7 т.р.

в т.ч.

РБ- 24,7 т.р.
	24,7 т.р.
 т.ч.

РБ- 24,7 т.р.
	По состоянию на 01.01.2026 года численность субъектов предпринимательской деятельности составила 595 чел., в т.ч. ИП и «самозанятые»   499чел ,  что составляет 100,0 % к соответствующему периоду прошлого года. Численность работающих в сфере малого  и среднего бизнеса  - 1368 чел., рост к соответствующему уровню прошлого года 100,0 % (1371 чел.); 12% в общем количестве занятого населения по району.
Мероприятия по развитию финансовых технологий поддержки предпринимательства заключаются в предоставлении региональных мер поддержки, муниципальных мер поддержки и консультирование по участию в приоритетном региональном проекте « Содействие в реализации адресной поддержки граждан. За 2025 год поддержку получили 26 человека на общую сумму 6715,7т р., в т.ч. 12субъекта предпринимательской деятельности на сумму3927,9 т.р. 
Для вовлечения молодёжи  и населения в предпринимательскую деятельность за 2025г проведено 4 мероприятия «Азбука предпринимателя» , в которых приняли участие 114 студентов средних специальных учебных заведений. В  течение года проводилась информационно-консультационная работа с населением по открытию бизнеса. Участия в региональном проекте «Содействие в реализации адресной поддержки граждан» и т.д. Консультацию получили 83 человека.
В течение отчетного периода  ИП активно принимали участие в работе IX Форума деловых женщин Ульяновской области, Форуме «Сделано в Ульяновской области», региональном конкурсе женских проектов по теме производственный бизнес в сфере легкой и текстильной промышленности, моды и дизайна.

	3.
	Муниципальна программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Сенгилеевский район»Ульяновской области»
	Постановление Администрации от 12.02.2025 

№ 94-п

Постановление Администрации от 10.06.2025 

№ 483-п

(изменения)
	331,2
ОБ- 125,0

РБ-206,2

	460,0

ОБ-125,0

РБ-335,0
	460,0
ОБ-125,0

РБ-335,0
	В рамках реализации программы предусмотрено восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения района. За  год проведены следующие мероприятия : 
-ликвидированы 4 несанкционированная свалка в с.Каранино,с Алешкино, с.Елаур;

-благоустроено 2 родника в с.Никольское;

- произведен ремонт навеса родника в с.Мордовская Бектяшка;

- проведено обследование ГТС в с.Новая Слобода и в с.Елаур;

- проведены 5 встреч с учащимися школ, опубликовано в социальных сетях и газете «Волжские зори» 12 информационных сообщений.

	4.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спота,формирование здорового образа жизни в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области»
	Постановление Администрации от 10.11.2025 г

 № 955-п


	9103,6
в т.ч.:

РБ – 9103,6

	9712,3
в т.ч.: 

РБ – 9712,3

	10253,4
в т.ч.: 
РБ – 9712,3
внебюджет- 541,1

	В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «развитие массового спорта» обеспечена реализация календарного плана областных, международных, всероссийских физкультурно-массовых спортивных мероприятий. Всего за  2025 года  приняли участие в 271 мероприятии с охватом 7958 человек, в  т.ч  в 16-и всероссийских, 140 региональных и межрегиональных, 115 муниципальных. Также проведены  мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

 В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 10  спортсменам были присвоены спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта». Команды района приняли участие в республиканских и Всероссийских соревнованиях в городах Самаре, Саранске, Смоленске, Москве, Перми, Волжске, Анапе и др.  Доля населения в возрасте от 3-79 лет, систематически занимающихся спортом и физической культурой составляет 60,97%. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями -78,9%.
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий по укреплению общественного здоровья «здоровый район» проведено 4 тематических мероприятия  со студентами и школьниками образовательных организаций по темам профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, профилактике распространения ВИЧ инфекции оседомленности о путях заражения и др.
За 2025 год ДД охвачено 5997 чел (88,3%), профосмотрами -1514чел(87,4), углубленную ДД прошли 925 чел(100% от планового показателя).

	5.
	Муниципальная программа   «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилееввский район» Ульяновской области»
	Постановление

Администрации от 31.10.2024
 № 845-п


	7857,7
в т.ч.

ОБ-426,6

РБ- 7431,1

	11 501,9

в т.ч.:

ОБ -312,3

РБ- 11 189,6


	11 501,9
в т.ч.:

ОБ -312,3

РБ- 11 189,6

	 В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» проводились за  2025г чествование граждан пожилого возраста и инвалидов, приуроченных к знаменательным датам, проведение районных конкурсов- смотров клубов для граждан пожилого возраста, развитие ветеранского движения,организация доставки граждан старшего поколения для участия в проекте «Серебряные каникулы», проведение акций по оказанию помощи гражданам пожилого возраста «Чистый дом», «Наполни социальный погребок», «Ветеран живет рядом», оказание адресной материальной  помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и др.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение качества жизни детей и семей с детьми» организовывались социально значимые мероприятия, предоставлялись меры социальной поддержки молодым специалистам, трудоустроенным в образовательные организации, организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся в школах района. В течение  отчетного периода 100% граждан пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации охвачены мерами соц.поддержки. На 20% снижено количество семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 35% семей с детьми , находящихся в группе риска , обеспечены автоматическими дымовыми пожарными извещателями, 52% граждан пожилого возраста и инвалидов вовлечены в общественные и социально-значимые мероприятия.

	6.
	Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области»
	Постановление Администрации от 12.11.2024г 

№ 875-п

Постановление Администрации от28.02.2025г 

№ 156-п

(изменения)


	553694,3 
в т.ч.

ФБ- 117572,4
ОБ-291468,6
РБ- 144141,9
внебюджет – 511,4
	405492,9
в т.ч.: 

ФБ- 27837,2

ОБ-246 879,8

РБ – 143 176,2 


	417893,2
в т.ч.: 

ФБ- 27837,2
ОБ-246 879,8
РБ – 130 775,9

Внебюджет – 12 400,3 


	В рамках реализации мероприятий и достижения результатов структурных элементов муниципальной программы за 2025 год  достигнут 100% результат по  девяти  значениям структурных элементов. Показатели: «обеспечение нормативных требований, предъявляемых к муниципальным общеобразовательным организациям, согласно требованиям СЭЗ и нормам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности» выполнен на 70%; «увеличение численности детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы» - 84,2% (минус 2,0% к плановому показателю.). Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет составляет 100%, для детей от 3 до 7 лет также составляет 100%. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием- 84,02%, 68% педагогических работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, доля закрепления молодых специалистов в районе составляет 80%, уровень образования -73,68%.

	7.
	Муниципальная программа « Переселение граждан, проживающих на территории муниципальных образований Новослободское сельское поселение и Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после  01 января 2012 года»
	Постановление Адм.

от  13.12.2024г

№ 1045-п


	0,00
	0,00
	0,00 
	 В рамках реализации программы  за отчетный период мероприятия не предусмотрены

	8.
	Муниципальная программа «Гражданское общество и государственная национальная политика на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» 


	Постановление 

Администра-ции  от 26.11.2024г 

№ 938-п


	20,0

в т.ч.

РБ-25,0
	14,3
в т.ч.
РБ- 14,3
	14,3
в т.ч.
РБ- 14,3
	Основными тематическими площадками, направленными на профилактику межнациональных конфликтов на территории Сенгилеевского района являются мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и гармонизацию и межнациональных и межконфессионных отношений. В рамках реализации комплексных мероприятий программы за 2025г были проведены следующие мероприятия:

КПМ «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории МО «Сенгилеевский район» 
- проведение торжественного мероприятия, посвященного дню образования Ульяновской области;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченных к памятным датам.

КПМ «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО «Сенгилеевский район»:                                                                          -областной фестиваль «Широкая масленица» в рамках реализации проекта «Сенгилей –блинная столица»;
-  проведение национальных праздников Акатуй, Сабантуй , конфенсионального праздника Троица;

КПМ «Укрепление статуса русского языка как государственного языка РФ»:

- проведение в школах района «Пушкинского диктанта-2025»;

- проведение тематических встреч  «15 фактов о русском языке». 

Среди иностранных граждан распространялись методические материалы, брошюры, буклеты. В средствах массовой информации и соц.сетях размещалась информация , направленная на укрепление дружбы народов и межнационального единства. Сигналы о нарушении принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям в органы местного самоуправления  за  2025г не поступали. 

	9.
	Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области»
	Постановление 

Администра-ции  от 19.11.2024г 

№ 910-п

Постановление 

Администра-ции  от 19.11.2025г 

№ 983-п

 (изменения)


	238,2
в т.ч.

РБ-238,2

	223.9

в т.ч. 

РБ –223,9
	223.9
в т.ч. 

РБ –223,9
	Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений»
В целях реализации муниципальной программы  за отчетный период были проведены следующие процессные мероприятия:

- в районе работают 6 народных добровольных дружин, которые осуществляют патрулирование улиц с 18-00 до 22-00, а также  при проведении массовых мероприятий. Народными дружинами, зарегистрированными в региональном реестре народных дружин подписаны трёхсторонние соглашения с МО МВД России «Сенгилеевский» и Администрациями поселений о сотрудничестве. 
- Обеспечение работы «телефонов доверия» при органах местного самоуправления МО «Сенгилеевский район»  для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и их родителей, всего за год поступило 10  звонков;

- Проводятся межведомственные профилактические мероприятия: месячники по борьбе с пьянством несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности, профилактики вредных привычек несовершеннолетних;

- Комиссией по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  за  2025 год проведено 24 заседания, на которых рассмотрено 298  вопросов, в т.ч по защите прав несовершеннолетних -120. Комиссией проведено  35 комплексных проверок учреждений образования (общеобразовательные школы) и  учреждений профессионального образования. Ведётся работа с 11 семьями, находящимися в социально опасном положении,  в которых воспитывается 26 детей , на профилактическом учёте состоит 19   подростков, за которыми закреплены общественные воспитатели, наставники-шефы; 

Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту»:

- В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ проводятся мероприятия профилактической направленности: антитеррористические акции «Сообщи, где торгуют смертью», мероприятия по популяризации здорового образа жизни и антинаркотической направленности.
- проводилась работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений –выявлено и уничтожено путем скашивания и сожжения 73 очага общей площадью 1218,0кв.м растений, массой 576,8кг. 
 Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма»:

-Для информирования населения по вопросам предупреждения, порядка действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций изготовлены профилактические плакаты, буклеты, памятки;
-проводится работа с мигрантами, их интеграция, недопущение распространения в их среде религиозных взглядов. Организована работа с несовершеннолетними , прибывшими с Луганской и Донецкой народных республик, они полностью охвачены профилактическими мероприятиями с привлечением общественных организаций, психологов, осуществляется регулярный контроль по месту их пребывания.
Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характкра»:

- Проводится работа по поддержанию МАСЦО в исправном состоянии(ремонт, техническое обслуживание);

- в целях профилактики по обеспечению пожарной безопасности приобретены автономные пожарные извещатели для многодетных семей и семей СОП;
- в летний период подготовлены и размещены материалы, аншлаги по предупреждению несчастных случаев на воде на стендах  вместах массового купания.

 Согласно  сведений МО МВД России «Сенгилеевский», динамика зарегистрированных преступлений за истекший период  по сравнению с прошлым годом снизилась на 13,4 %. 

	10.
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области»
	Постановление 

Администра-ции  от 11.12.2024г 

№ 1031-п


	71789,2
в т.ч.

ОБ- 64681,6
РБ- 7107,6

	74217,6

в т.ч.

ОБ(ср-ва дорожного фонда) – 67499,3

РБ – 3173,3

Сенгил.г/п-3545,0


	74217,6
в т.ч.

ОБ(ср-ва дорожного фонда) – 67499,3
РБ – 3173,3
Сенгил.г/п-3545,0

	Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Основными мероприятиями программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, повышение уровня безопасности движения, сокращение количества  ДТП.  В течение отчетного периода отремонтированы дороги в г.Сенгилее,  с.Шиловка, с.Елаур, с.Артюшкино,с.Алешкино, с. Вырыстайкино, п.Кучуры. ст.Кучуры, п.Силикатный. п.Красный Гуляй. Проведены работы по благоустройству территории МОУ СШ в п.Красный Гуляй по ул.Мира. Выполнены работы по ремонту дворовой территории МЖД в п.Силикатный по ул.Лесной.

 Подпрограмма «Обеспечение населения МО Сенгилеевский район качественными услугами пассажирского транспорта»

В рамках программы проводились мероприятия, направленные на изучение потребностей в транспортных услугах населению. За отчетный период осуществляются мероприятия по финансовой поддержке организаций, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным автобусным маршрутам. Результатом использования субсидий является частота перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок. Количество перевозимых пассажиров за отчетный период – 11,8 тыс.чел. – 98,2% по сравнению с плановым периодом. Количество маршрутов -10 (выполнение 100%), количество выполняемых рейсов – 2080.

	11.
	Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в  муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области»
	Постановление 

Администра-ции  от 26.11.2024г 

№ 939-п


	29 889,0
в т.ч.:

РБ- 29 889,0

	37 483,8
в т.ч.:

РБ- 37 483,8
	37 483,8
в т.ч.:

РБ- 37 483,8
	В рамках реализации комплексных мероприятий программы за  2025 год  проведены следующие мероприятия:
Комплекс процессных мероприятий «обеспечение деятельности Администрации МО «Сенгилеевский район»: содействие в повышении эффективности деятельности Администрации при осуществлении своих функций и полномочий

 численность МС -41 чел, что составляет 100%  от целевого индикатора;  численность ТС составляет  27 чел., что составляет 100%  от целевого индикатора. В течение отчетного периода все муниципальные служащие прошли  диспансеризацию в полном объёме.   За 2025 год  18 человек, замещающих должности муниципальной службы повысили свой профессиональный уровень, доля специалистов, завершивших дополнительное профессиональное образование составляет 43,9%  от общей численности. Средний размер денежного содержания МС составляет 113% от планового значения , установленного на 2025 год.  За отчетный период жалобы на действия (бездействия) администрации района, ее отраслевого (функционального) органа, предоставляющих муниципальную(государственную) услугу    не поступали.

	12.
	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области »
	Постановление 

Администра-12.12.2024г 

№1042-п


	2708,7
РБ-2708,7
внебюджет -0,0
	4726,0

РБ-4726,0


	4726,0
РБ-4726,0


	В рамках реализации  программы мероприятия проводились за отчетный год  на обеспечение деятельности МБУ «Агентство по развитию сельских территорий»



	13.
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Сегнгилеевский район» Ульяногвской области»
	Постановление 

Администра-ции  от 13.12.2024г 

№ 1043 –п

	68,6

ОБ- 42,7

РБ-25,9
	68,6

ОБ- 42,7

РБ-25,9
	68.6
ОБ- 42,7

РБ-25,9

	Комплекс процессных мероприятий «Обращение с твердыми коммунальными отходами»:
В течение отчетного периода:

-обустроены  и внесены в реестр мест(площадок) накопления ТКО 2 контейнерные  площадки, расположенные в с. Русская Бектяшка. 

	14.
	Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Сенгилеевски район» Ульяновской области»
	Постановление 

Администра-ции  от 28.11.2024г 

№ 954 -п


	135,9
РБ-135,9
	88,8

РБ-88,8
	88,8
РБ-88,8
	      В рамках реализации процессных мероприятий программы  за 2025г. школьники и студенты  района приняли активное участие  во всех мероприятиях, связанных с патриотическим воспитанием подрастающего поколения, направленных на празднование 80-ой годовщины победы в ВОВ, Для участников СВО школьники и студенты изготавливали блиндажные свечи, «сухие супы»,  «сухой душ», которые необходимы нашим воинам. В образовательных организациях в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи проходила акция «Фронтовая открытка», «Посылка и письмо солдату», «Весенняя неделя добра», «Обелиск», «Георгиевская лента»,»Свеча памяти», а также торжественное открытие «Аллеи памяти».  В рамках празднования Дня Победы волонтерами проведены акции «Свеча памяти», «Цветы памяти», автопробег, посвященный 80-летию Великой Победы. Активное участие молодежь района приняла в фестивале патриотической песни, посвященной Дню защитника отечества. В течение всего отчетного периода проводились встречи студентов и школьников с участниками СВО, участниками программы «Герои земли Симбирской», представителями военных училищ. В 4 квартале в г.Волгограде команда МОУ Красногуляевская СШ представляла ПФО на финале Всероссийских соревнований «Казачий сполох».Активное участие школьники и студенты принимают в спортивных мероприятиях по хоккею, лыжным гонкам, волейболу, шахматам.  Информационное обеспечение молодёжной политики осуществляется через газету «Волжские зори», официальный сайт администрации района, группа «В контакте», «Одноклассниках» Молодёжь Сенгилеевского района.

	Муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение»

	1.
	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское порселение» Сенгилеевского района Ульяновской области»
	Постановление 

Администра-ции  от 11.12.2024г 

№ 1034 -п


	8513,7
ОБ-8013,7

РБ-500,0
	9449,1
ОБ-8976,6

РБ-472,5
	9449,1

ОБ-8976,6

РБ-472,5
	КПМ «Благоустройство общественных территорий на территории МО «Сенгилеевское городское поеление»
- в рамках исполнения КПМ проведено благоустройство «Сквера памяти поколений» 1 этап. За текущий период выполнены работы по вырубка деревьев и кустарников), обустроены пешеходные дорожки из брусчатки, установлены светильники и обустроены МАФ (скамейки и урны), проведено освещение и озеленение.

	2.
	Муниципальная программа « Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после  01 января 2012 года»
	Постановление 

Администра-ции  от 13.12.2024г 

№ 1044-п


	5160,0

ОБ-4300,0

Сенгилг/пос-860,0
	4588,9

в т.ч.

ОБ -3587,6

Сенг.г/п – 1001,3


	4588,9
в т.ч.

ОБ -3587,6
Сенг.г/п – 1001,3

	Комплекс процессных мероприятий «Снос многоквартирных домов признанных аварийными»

В рамках выполнения мероприятий программы произведен снос  8 многоквартирных домов в р.п.Цемзавод по ул.Рабочая, д. №№1,2,4,6 общей площадью 2592 кв.м.и ул.М Горького д.6,10, а также два дома  в г.Сенгилее , по ул.Тельмана, д16, ул. Торговый проезд, д.1.



Заместитель Главы Администрации - Начальник управления
 экономического и стратегического развития:






                                                                    Е.М.Терёхина
исп. Прохорова О.А.  
8(84233) 2-10-98  
PAGE  
12

