Сводный доклад о реализации и оценки

эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования  «Сенгилеевский район»

за 2025 год

Настоящий  сводный  доклад о реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области  по итогам  2025 года  подготовлен  в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области № 695-п от 30.08.2024 г.  «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, а также осуществление контроля  за  ходом их реализации» на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ.

На 01.01.2026 года на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области  в соответствии с  Перечнем муниципальных  программ, утвержденным распоряжением  Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 19 августа 2024 года №67-р-а, реализовывалось 14 муниципальных программ в  сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, социальной поддержке и защиты населения, сфере жилищно-коммунального хозяйства и других, муниципальными заказчиками которых выступают органы местного самоуправления муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области № 695-п от 30.08.2024 г.  «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, а также осуществление контроля  за  ходом их реализации».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  определялась исходя из оценки результативности муниципальных программ с учетом общего объема ресурсов, направленных на их реализацию, путем проведения следующих оценок:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соотношение фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы;

- степени эффективности реализации муниципальной программы.

Информация о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Сенгилеевский  район» за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целей и решение задач | Степень соответствия объемов финансового обеспечения реализации МП | Степень достижения эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 93,9 | 100 | 96,9 степень выше средней |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 105,4 | 103,0 | 100 степень высокая |
| 3 | Муниципальная комплексная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 89,7 | 100 | 94,8 степень выше средней |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 97 | 100 | 98,5 степень высокая |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 96,1 | 100 | 98,1 степень высокая |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 111,2 | 100 | 100 степень высокая |
| 7 | Муниципальная программа «Гражданское общество и государственная национальная политика на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 100 | 100 | 100 степень высокая |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 45,7 | 100 | 72,9 степень низкая |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 187,9 | 100 | 100 степень высокая |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 74 | 100 | 87 степень выше средней |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 100 | 100 | 100 степень высокая |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 72,4 | 100 | 83,2 степень средняя |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» | 72,9 | 100 | 86,5 степень выше средней |

В целях оценки  эффективности реализации муниципальных программ  в 2025 году, было установлено 56 показателей. За 2025 год  проведен анализ степени достижения 53 показателей  муниципальных программ, средняя степень достижения по которым составила 95,9 %.

На реализацию муниципальных программ в 2025 году предусмотрены денежные средства в размере  606 963,6 тыс. рублей из всех источников финансирования (в т.ч. 473 332,8 тыс.рублей средства консолидированного бюджета  Сенгилеевского района). Общий  объём  освоенных  денежных средств за счет всех источников финансирования составляет 626 994,1 тыс.рублей, в том числе внебюджетные источники- 20 030,5,0 тыс.рублей.

1.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования  «Сенгилеевский  район» Ульяновской области» .

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 25.11.2024г № 935-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области». Ответственный исполнитель программы: МУ «Отдел по делам культуры, организации досуга населения и развития туризма» Администрации МО «Сенгилеевский район».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году было потрачено средств в объёме 55 977,8 тыс. руб., в т.ч. 48 168,6 тыс. руб. местный бюджет; 410,9 тыс. руб. федеральный бюджет; 331,2 тыс. руб. областной бюджет, приносящий доход от деятельности – 1876,2 тыс. руб., спонсорские средства – 422,0 тыс. руб., средства Цемроса – 4790,9 тыс. руб.

Показатели муниципальной программы выполнены на 93,9%.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 96,9%.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы - степень эффективности реализации муниципальной программы выше средней.

Рекомендации - муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год.

2.Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области»

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 12.11.2024г № 975-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  и модернизация  образования в  муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области»(изменения в Программу внесены постановлением Администрации МО «Сенгилеевский район» от 28.02.2025 г № 156-п). Ответственный исполнитель программы: МУ «Управление образования администрации МО «Сенгилеевский район».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году фактически   профинансировано 417 893,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 27 837,2 тыс.руб.,  средства областного бюджета -246 879,8 тыс.руб, средства муниципального бюджета -  130 775,9 тыс.руб, внебюджетные источники- 12 400,3 тыс.руб.

Показатели муниципальной программы выполнены на 105,4%.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100%.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы - степень эффективности реализации муниципальной программы высокая.

Рекомендации - муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год.

3.Муниципальная комплексная программа  «Социальная поддержка и защита населения на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 31.10.2024г № 845-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения на территории  муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 31.10.2024г № 845-п. Ответственный исполнитель программы: отдел по социальной политике и охране здоровья граждан  администрации МО «Сенгилеевский район».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году профинансировано  11501,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета- 312,3 тыс.руб., за счет средств  местного бюджета -  11 189,6 тыс.руб.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» проводились за  2025г чествование граждан пожилого возраста и инвалидов, приуроченных к знаменательным датам, проведение районных конкурсов- смотров клубов для граждан пожилого возраста, развитие ветеранского движения, организация доставки граждан старшего поколения для участия в проекте «Серебряные каникулы», проведение акций по оказанию помощи гражданам пожилого возраста «Чистый дом», «Наполни социальный погребок», «Ветеран живет рядом», оказание адресной материальной  помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и др.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение качества жизни детей и семей с детьми» организовывались социально значимые мероприятия, предоставлялись меры социальной поддержки молодым специалистам, трудоустроенным в образовательные организации, организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся в школах района. В течение  отчетного периода 100% граждан пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации охвачены мерами соц.поддержки. На 20% снижено количество семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 52% граждан пожилого возраста и инвалидов вовлечены в общественные и социально-значимые мероприятия.

Показатели муниципальной программы выполнены на 89,68%.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 94,84%.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы - степень эффективности реализации муниципальной программы выше средней.

Рекомендации - муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год.

4.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области»

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 16.12.2024г № 1051-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области». В связи с внесением изменений в функционал АУ ФОК «Олимп», принимается новая муниципальная программа постановлением администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 10.11.2025г № 955-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, фыормирование здорового образа жизни в  муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области» (добавлен в Программу комплекс процессных мероприятий: «Создание системы межведомственных взаимоотношений, способствующих сохранению и улучшению состояния здоровья населения Сенгилеевского района»).  Ответственный исполнитель программы: АУ «Олимп»  МО «Сенгилеевский район».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году  фактически направлено    10 253,4 тыс. руб., в т.ч.  муниципальный  бюджет- 9712,3 тыс. руб., внебюджетные источники 541,1  тыс. руб.

Показатели муниципальной программы выполнены на 97%.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 98,5%.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы :

степень эффективности реализации муниципальной программы высокая.

Рекомендации - муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год.

5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  «Сенгилеевский район»  Ульяновской области

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 07.11.2024г № 854-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области».  Ответственный исполнитель программы: управление экономического и стратегического развития Администрации МО «Сенгилеевский район».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году  фактически профинансировано 24,7 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета.

По состоянию на 01.01.2026 года численность субъектов предпринимательской деятельности составила 595 чел., в т.ч. ИП и «самозанятые»   499 чел ,  что составляет 100,0 % к соответствующему периоду прошлого года. Численность работающих в сфере малого  и среднего бизнеса  - 1368 чел., рост к соответствующему уровню прошлого года 100,0 % (1371 чел.); 12% в общем количестве занятого населения по району.

Мероприятия по развитию финансовых технологий поддержки предпринимательства заключаются в предоставлении региональных мер поддержки, муниципальных мер поддержки и консультирование по участию в приоритетном региональном проекте « Содействие в реализации адресной поддержки граждан. За 2025 год поддержку получили 26 человека, в т.ч. 12субъекта предпринимательской деятельности.

Для вовлечения молодёжи  и населения в предпринимательскую деятельность за 2025г проведено 4 мероприятия «Азбука предпринимателя», в которых приняли участие 114 студентов средних специальных учебных заведений. В  течение года проводилась информационно-консультационная работа с населением по открытию бизнеса. Участия в региональном проекте «Содействие в реализации адресной поддержки граждан» и т.д. Консультацию получили 83 человека.

В течение отчетного периода  ИП активно принимали участие в работе IX Форума деловых женщин Ульяновской области, Форуме «Сделано в Ульяновской области», региональном конкурсе женских проектов по теме производственный бизнес в сфере легкой и текстильной промышленности, моды и дизайна.

Показатели муниципальной программы выполнены на 96,1%.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 98,1%.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы:

степень эффективности реализации муниципальной программы высокая.

Рекомендации - муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год.

6.Муниципальная программа « Охрана  окружающей среды муниципального образования «Сенгилеевский район»  Ульяновской области

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 12.02.2025г № 98-п «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области».  Ответственный исполнитель программы: управление ТЭР, ЖКХ  Администрации МО «Сенгилеевский район».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году  фактически профинансировано 460 тыс. руб., в т.ч.за счет средств областного бюджета – 125,0 тыс.руб., за счёт средств муниципального бюджет – 335,0 тыс.рублей.

В рамках реализации мероприятий программы выполнены работы по благоустройству двух родников в с. Никольское Елаурского сельского поселения, а также в с.Мордовская Бектяшка выполнен ремонт навеса родника. Проведено обследование   ГТС в с.Новая Слобода и с.Елаур Сенгилеевского района. Проведено обследование зеленых насаждений, в реестр аварийных деревьев изменений не вносилось, ликвидировано 4 несанкционированных свалки в селах Каранино, Алешкино и Елаур. В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», где предусмотрены ежегодные мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов (Всероссийская акция «Вода России») проводились мероприятия по очистке береговой линии р.Волгив г. Сенгилей,  с.Русская Бектяшка, с.Шиловка, озера в п.Силикатный.

Показатели муниципальной программы выполнены на 72,9%.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 86,5%.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы:

степень эффективности реализации муниципальной программы  выше средней.

Рекомендации - муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год.

7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 11.12.2024г № 1031-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области».  Ответственный исполнитель программы: БУ «Управление архитектуры, строительства  и дорожного хозяйства  муниципального образования «Сенгилеевский район».

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2025 году составляет  –       74 217,6  тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 67 499,3 тыс руб, средства районного бюджета – 3173,3тыс.руб, средства бюджета МО «Сенгилеевское городское поселение» - 3545,0тыс.руб.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Основными мероприятиями программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, повышение уровня безопасности движения, сокращение количества  ДТП.  В течение отчетного периода отремонтированы 12,1км дороги

Подпрограмма «Обеспечение населения МО Сенгилеевский район качественными услугами пассажирского транспорта»

В рамках программы проводились мероприятия, направленные на изучение потребностей в транспортных услугах населению. За отчетный период проводились мероприятия по финансовой поддержке организаций, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным автобусным маршрутам. Результатом использования субсидий является частота перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок. Количество перевозимых пассажиров за отчетный период – 11,8 тыс.чел. – 98,2% по сравнению с плановым периодом. Количество маршрутов -10 (выполнение 100%), количество выполняемых рейсов – 2080.

Показатели муниципальной программы выполнены на 112,2%.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100 %.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы:

степень эффективности реализации муниципальной программы  высокая.

Рекомендации - муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год.

8. Муниципальная программа «Гражданское общество и государственная национальная политика на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области.

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 26.11.2024г № 938-п «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество и государственная национальная политика на территории  муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области».  Ответственный исполнитель программы: отдел общественных коммуникаций Администрации  муниципального образования «Сенгилеевский район».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году профинансировано 14,3 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета.

В рамках реализации комплексных мероприятий программы за 2025г были проведены следующие мероприятия:

КПМ «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории МО «Сенгилеевский район»

- проведение торжественного мероприятия, посвященного дню образования Ульяновской области;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченных к памятным датам.

КПМ «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО «Сенгилеевский район»:

-областной фестиваль «Широкая масленица» в рамках реализации проекта «Сенгилей –блинная столица»;

-  проведение национальных праздников Акатуй, Сабантуй, конфенсионального праздника Троица;

КПМ «Укрепление статуса русского языка как государственного языка РФ»:

- проведение в школах района «Пушкинского диктанта-2025»;

- проведение тематических встреч  «15 фактов о русском языке».

В средствах массовой информации и соц.сетях размещалась информация , направленная на укрепление дружбы народов и межнационального единства. Сигналы о нарушении принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям в органы местного самоуправления  за  2025г не поступали.

Показатели муниципальной программы выполнены на 100%.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100 %.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы:

степень эффективности реализации муниципальной программы  высокая.

Рекомендации - муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год.

9. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Сенгилеевский район»

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 26.11.2024г № 939-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления в  муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области».  Ответственный исполнитель программы: отдел муниципальной службы и кадров Администрации  муниципального образования «Сенгилеевский район».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году фактически направлено  37 483,8 тыс.руб, в т.ч.  за счет средств местного бюджета -37483,8 тыс.руб.

За 2025 год  18 человек (плен -8 чел.), замещающих должности муниципальной службы повысили свой профессиональный уровень, доля специалистов, завершивших дополнительное профессиональное образование составляет 43,9%( плановое значение -19,5%)  от общей численности. Средний размер денежного содержания МС составляет 113% от планового значения , установленного на 2025 год.

Показатели муниципальной программы выполнены на 187,9%.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100 %.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы:

степень эффективности реализации муниципальной программы  высокая.

Рекомендации:

- муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год;

-  не допускать занижение плановых значений показателей Программы.

10. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области»

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 13.12.2024г № 1043-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области».  Ответственный исполнитель программы: управление топливно-энергетической службы и жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального образования «Сенгилеевский район».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году профинансировано 68,6 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 42,7 тыс.рублей, средства районного бюджета -25,9 тыс.рублей   (100% от запланированного объёма).

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

Комплекс процессных мероприятий «Обращение с твердыми коммунальными отходами»:

В течение отчетного периода:

-обустроены  и внесены в реестр мест (площадок) накопления ТКО 2 контейнерные  площадки, расположенные  в с. Русская Бектяшка.

Показатели муниципальной программы выполнены на 64,2 %.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 87 %.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы:

степень эффективности реализации муниципальной программы выше средней.

Рекомендации: - муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год.

11. Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Сенгилеевский район»  Ульяновской области

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 28.11.2024г № 954-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области».  Ответственный исполнитель программы: сектор по делам молодежи и спорта Администрации  муниципального образования «Сенгилеевский район».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году профинансировано 88,8 тыс. руб., в т.ч.  за счёт средств муниципального бюджета  88,8 тыс. рублей (100 % от запланированного объёма).

Основными приоритетными направлениями реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» являются: организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной и подростковой среде, поддержка талантливой и одаренной молодежи, патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодежи.

Показатели муниципальной программы выполнены на 100 %.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 100 %.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы:

степень эффективности реализации муниципальной программы высокая.

Рекомендации: - муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год.

12.Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Сенгилеевский район»  Ульяновской области»

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 19.11.2024г № 910-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области» (внесены изменения постановление от 19.11.2025г № 983-п).Ответственный исполнитель программы: отдел по делам ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации  муниципального образования «Сенгилеевский район».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году фактически направлено  - 223,9 тыс.руб, в т.ч. 223,9 тыс.руб. за счет средств  местного бюджета.

Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений»

В целях реализации муниципальной программы  за отчетный период были проведены следующие процессные мероприятия:

- в районе работают 6 народных добровольных дружин, которые осуществляют патрулирование улиц с 18-00 до 22-00, а также  при проведении массовых мероприятий. Народными дружинами, зарегистрированными в региональном реестре народных дружин подписаны трёхсторонние соглашения с МО МВД России «Сенгилеевский» и Администрациями поселений о сотрудничестве.

-обеспечение работы «телефонов доверия» при органах местного самоуправления МО «Сенгилеевский район»  для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и их родителей, всего за год поступило 10  звонков;

- проводятся межведомственные профилактические мероприятия: месячники по борьбе с пьянством несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности, профилактики вредных привычек несовершеннолетних;

- комиссией по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  за  2025 год проведено 24 заседания, на которых рассмотрено 298  вопросов, в т.ч по защите прав несовершеннолетних -120. Комиссией проведено  35 комплексных проверок учреждений образования (общеобразовательные школы) и  учреждений профессионального образования. Ведётся работа с 11 семьями, находящимися в социально опасном положении,  в которых воспитывается 26 детей, на профилактическом учёте состоит 19 подростков, за которыми закреплены общественные воспитатели, наставники-шефы;

Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту»:

- В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ проводятся мероприятия профилактической направленности: антитеррористические акции «Сообщи, где торгуют смертью», мероприятия по популяризации здорового образа жизни и антинаркотической направленности.

- проводилась работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений – выявлено и уничтожено путем скашивания и сожжения 73 очага общей площадью 1218,0кв.м растений, массой 576,8кг.

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма»:

-Для информирования населения по вопросам предупреждения, порядка действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций изготовлены профилактические плакаты, буклеты, памятки;

-проводится работа с мигрантами, их интеграция, недопущение распространения в их среде религиозных взглядов. Организована работа с несовершеннолетними , прибывшими с Луганской и Донецкой народных республик, они полностью охвачены профилактическими мероприятиями с привлечением общественных организаций, психологов, осуществляется регулярный контроль по месту их пребывания.

Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характкра»:

- в целях профилактики по обеспечению пожарной безопасности приобретены автономные пожарные извещатели для многодетных семей и семей СОП;

- в летний период подготовлены и размещены материалы, аншлаги по предупреждению несчастных случаев на воде на стендах  в местах массового купания.

Согласно сведений МО МВД России «Сенгилеевский», динамика зарегистрированных преступлений за истекший период  по сравнению с прошлым годом снизилась на 13,4 %  .

Показатели муниципальной программы выполнены на 72,4 %.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 83,2 %.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы:

степень эффективности реализации муниципальной программы средняя.

Рекомендации: - муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год.

13. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий   муниципального образования «Сенгилеевский район»Ульяновской области »

Муниципальная программа  утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 12.12.2024г № 1042-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области».  Ответственный исполнитель программы: МБУ «Агентство по развитию сельских территорий»  муниципального образования «Сенгилеевский район».

На реализацию мероприятий программы в 2025 году фактически выделено  из местного бюджета на реализацию программы  -   4726,0 тыс.рублей.

В рамках реализации  программы мероприятия проводились за отчетный год  на обеспечение деятельности МБУ «Агентство по развитию сельских территорий»

Показатели муниципальной программы выполнены на 45,7 %.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы составляет 72,9 %.

Вывод о степени эффективности реализации муниципальной программы:

степень эффективности реализации муниципальной программы низкая.

Рекомендации:

- муниципальная программа имеет низкую степень эффективности;

- внести изменения в Программу в части корректировки показателей и структурных элементов.

Не проводилась интегральная оценка эффективности по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципальных образований Новослободское сельское поселение и Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года», утвержденной  постановлением Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 12.12.2024г № 1042-п, в связи с тем, что на 2025 год мероприятия  и финансирование Программы не были предусмотрены.

Таким образом, все муниципальные программы , реализующиеся на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области признаны эффективными. Высокая степень эффективности у 7 муниципальных программ (53,8%), степень эффективности выше средней – 4 муниципальные программы (30,8%), средняя степень эффективности – 1 муниципальная программа (7,7%), с низкой степенью эффективности 1 муниципальная программа (7,7%).

Общие рекомендации:

-продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателя, как качественно измеримого параметра, характеризующего достижение цели и решение задач Программы и отражающего социально-экономические общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы (структурного элемента);

- обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей Программ и структурных элементов;

- обеспечить соблюдение сроков предоставления отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Прохорова О.А.

(84233)2-10-98